## Mapa_Obras_Global - 3TR
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022 | [8 empty] | MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022
UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | [5 empty] | EXERCÍCIO: 2022 |  |  | UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | [5 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL/2022 |  |  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO | PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (24) | (25) | 26
TP 002/2019 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ (LOTE II) | - | - | - | - | 17.331.335/0001-95 | C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA | 039/2019 | 2021-11-22 | 120 dias | 141049.87 | Concluída 09/05/2022 | 90 dias | 63825.34 |  | 204875.21 | 204875.21 | concluida | 100%
TP 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO ACESSO A CIDADE NA RUA BARÃO DE ITAMBÉ, ONDE SERÁ RECUPERADO O TREVO DE ENTRADA, A RUA BARÃO DE ITAMBÉ E A PASSAGEM MOLHADA DA MESMA | FEM | GOV DO ESTADO | 200000 | 229630.35 | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP | 050/2021 | 2022-08-27 | 90 dias | 229630.35 | - | 360 dias | 79057.41 |  | 308687.76 | 292029.79 | Em andamento | 94.6%
TP 001/2021 - SAÚDE | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE BERENICE GOMES CORREA | - | - | - | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME | 030/2021 | 2021-09-13 | 90 dias | 178195.48 | - | 270 dias | 41015.26 |  | 219210.74 | 210057.05 | Em andamento | 95.82%
TP 008/2021 - EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE MELO FREIRE | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELLI-EPP | 091/2021 | 2021-12-30 | 150 dias | 572963.65 | - | 150 dias | 124118.92 |  | 697082.57 | 441610.57 | Em andamento | 63.35%
TP 006/2021 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS | - | - | - | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME | 084/2021 | 2021-11-22 | 150 dias | 281979.17 |  |  |  |  | 281979.17 | 120320.64 | Em andamento | 42.67%
PREGÃO 018/2021 - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | - | - | - | - | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP |  | 2021-11-17 | 12 meses | 404750 |  | - | - |  | 404750 | 325477.57 | concluida | 80.41% | 79272.43
TP 002/2021 | EXECUÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | - | - | - | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME | 005/2022 | 2022-02-25 | 150 dias | 339160.22 | - | 150 dias | 29775.81 |  | 368936.03 | 267423.47 | Em andamento | 72.49%
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 12/12/2022
2022-12-12
|  |  | Maria Eduarda Bernardo de Andrade Barbosa, 1819121828, Engenheira Secretaria de Obras |  |  |  |  | Claudionor Manoel de Oliveira, Mat. 608-4, Secretário de Obras